## About
ABOUT THIS GANTT CHART
Visualize and track your projects using this Gantt chart template. To start, enter the tasks you're working on in the milestone description section and then enter details for each task. The data will automatically update and it’s easy to insert new tasks or use the scrollbar to scroll through the timeline.
• Use the progress column to add how much of the project you finished by adding a percentage number • Add the day you started your project in the start date column • Finish your calculations by filling in the number of days you need to complete your project in the days column

## Gantt
Companion App Student: Project
ECAM | [7 empty] | Legend: | KMP |  |  |  |  | UI Web |  |  |  |  | Project |  |  |  |  | Backend |  |  |  |  | UI Mobile |  |  |  |  | QA & Delivery
DEADLINE: |  | 2025-12-18
Project start date: |  | 2025-10-15 | [6 empty] | October | [20 empty] | November | [29 empty] | December
Scrolling increment: |  | 0 | time axis 2025-10-15 to 2025-12-22
 | time axis 2025-10-15 to 2025-12-22
Week | Task | Category | Pôle | Tâche | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2025-10-15 to 2025-12-22
Week 0 | Organisation | Scrum | Project | Mise en place du Gantt et du board GitHub + Présentation préparation | Nirina | 70% | 2025-10-13 | 7 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-19
Week 1 | Auth | UI | UI Mobile | Implémentation Auth Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-10-20 | 10 | 2025-10-20: 2; 2025-10-21: 2; 2025-10-22: 2; 2025-10-23: 2; 2025-10-24: 2; 2025-10-25: 2; 2025-10-26: 2; 2025-10-27: 2; 2025-10-28: 2; 2025-10-29: 2
Week 1 | Auth | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Auth Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-10-20 | 10 | 2025-10-20: 6; 2025-10-21: 6; 2025-10-22: 6; 2025-10-23: 6; 2025-10-24: 6; 2025-10-25: 6; 2025-10-26: 6; 2025-10-27: 6; 2025-10-28: 6; 2025-10-29: 6
Week 1 | Dashboard | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Dashboard (use cases, DTO, Cours/Ressources) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-10-20 | 10 | 2025-10-20: 3; 2025-10-21: 3; 2025-10-22: 3; 2025-10-23: 3; 2025-10-24: 3; 2025-10-25: 3; 2025-10-26: 3; 2025-10-27: 3; 2025-10-28: 3; 2025-10-29: 3
Week 1 | Calendrier | Backend | Backend | Création endpoints Calendrier | Bruno & Issakha | 0% | 2025-10-20 | 10 | 2025-10-20: 4; 2025-10-21: 4; 2025-10-22: 4; 2025-10-23: 4; 2025-10-24: 4; 2025-10-25: 4; 2025-10-26: 4; 2025-10-27: 4; 2025-10-28: 4; 2025-10-29: 4
Week 2 | Dashboard | UI | UI Mobile | Implémentation Dashboard Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-30: 2; 2025-10-31: 2; 2025-11-01: 2; 2025-11-02: 2; 2025-11-03: 2; 2025-11-04: 2; 2025-11-05: 2; 2025-11-06: 2; 2025-11-07: 2
Week 2 | Dashboard | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Dashboard Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-30: 6; 2025-10-31: 6; 2025-11-01: 6; 2025-11-02: 6; 2025-11-03: 6; 2025-11-04: 6; 2025-11-05: 6; 2025-11-06: 6; 2025-11-07: 6
Week 2 | Calendrier | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Calendrier (use cases, DTO) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-30: 3; 2025-10-31: 3; 2025-11-01: 3; 2025-11-02: 3; 2025-11-03: 3; 2025-11-04: 3; 2025-11-05: 3; 2025-11-06: 3; 2025-11-07: 3
Week 2 | Notes | Backend | Backend | Création endpoints Notes | Bruno & Issakha | 0% | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-30: 4; 2025-10-31: 4; 2025-11-01: 4; 2025-11-02: 4; 2025-11-03: 4; 2025-11-04: 4; 2025-11-05: 4; 2025-11-06: 4; 2025-11-07: 4
Week 3 | Calendrier | UI | UI Mobile | Implémentation Calendrier Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-11-08 | 10 | 2025-11-08: 2; 2025-11-09: 2; 2025-11-10: 2; 2025-11-11: 2; 2025-11-12: 2; 2025-11-13: 2; 2025-11-14: 2; 2025-11-15: 2; 2025-11-16: 2; 2025-11-17: 2
Week 3 | Calendrier | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Calendrier Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-11-08 | 10 | 2025-11-08: 6; 2025-11-09: 6; 2025-11-10: 6; 2025-11-11: 6; 2025-11-12: 6; 2025-11-13: 6; 2025-11-14: 6; 2025-11-15: 6; 2025-11-16: 6; 2025-11-17: 6
Week 3 | Notes | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Notes (use cases, DTO) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-11-08 | 10 | 2025-11-08: 3; 2025-11-09: 3; 2025-11-10: 3; 2025-11-11: 3; 2025-11-12: 3; 2025-11-13: 3; 2025-11-14: 3; 2025-11-15: 3; 2025-11-16: 3; 2025-11-17: 3
Week 3 | Ressources / Notifications | Backend | Backend | Création endpoints Notifications | Bruno & Issakha | 0% | 2025-11-08 | 10 | 2025-11-08: 4; 2025-11-09: 4; 2025-11-10: 4; 2025-11-11: 4; 2025-11-12: 4; 2025-11-13: 4; 2025-11-14: 4; 2025-11-15: 4; 2025-11-16: 4; 2025-11-17: 4
Week 4 | Notes | UI | UI Mobile | Implémentation Notes Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-11-18 | 7 | 2025-11-18: 2; 2025-11-19: 2; 2025-11-20: 2; 2025-11-21: 2; 2025-11-22: 2; 2025-11-23: 2; 2025-11-24: 2
Week 4 | Notes | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Notes Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-11-18 | 7 | 2025-11-18: 6; 2025-11-19: 6; 2025-11-20: 6; 2025-11-21: 6; 2025-11-22: 6; 2025-11-23: 6; 2025-11-24: 6
Week 4 | Ressources / Notifications | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Notifications (use cases, DTO) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-11-18 | 7 | 2025-11-18: 3; 2025-11-19: 3; 2025-11-20: 3; 2025-11-21: 3; 2025-11-22: 3; 2025-11-23: 3; 2025-11-24: 3
Week 4 | Paramètres | Backend | Backend | Création endpoints Paramètres | Bruno & Issakha | 0% | 2025-11-18 | 7 | 2025-11-18: 4; 2025-11-19: 4; 2025-11-20: 4; 2025-11-21: 4; 2025-11-22: 4; 2025-11-23: 4; 2025-11-24: 4
Week 5 | Ressources / Notifications | UI | UI Mobile | Implémentation Notifications Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-11-25 | 7 | 2025-11-25: 2; 2025-11-26: 2; 2025-11-27: 2; 2025-11-28: 2; 2025-11-29: 2; 2025-11-30: 2; 2025-12-01: 2
Week 5 | Ressources / Notifications | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Notifications Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-11-25 | 7 | 2025-11-25: 6; 2025-11-26: 6; 2025-11-27: 6; 2025-11-28: 6; 2025-11-29: 6; 2025-11-30: 6; 2025-12-01: 6
Week 5 | Paramètres | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Paramètres (use cases, DTO) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-11-25 | 7 | 2025-11-25: 3; 2025-11-26: 3; 2025-11-27: 3; 2025-11-28: 3; 2025-11-29: 3; 2025-11-30: 3; 2025-12-01: 3
Week 5 | Tests / QA | Backend | Backend | Création endpoints Tests | Bruno & Issakha | 0% | 2025-11-25 | 7 | 2025-11-25: 4; 2025-11-26: 4; 2025-11-27: 4; 2025-11-28: 4; 2025-11-29: 4; 2025-11-30: 4; 2025-12-01: 4
Week 6 | Paramètres | UI | UI Mobile | Implémentation Paramètres Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-12-02 | 7 | 2025-12-02: 2; 2025-12-03: 2; 2025-12-04: 2; 2025-12-05: 2; 2025-12-06: 2; 2025-12-07: 2; 2025-12-08: 2
Week 6 | Paramètres | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Paramètres Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-12-02 | 7 | 2025-12-02: 6; 2025-12-03: 6; 2025-12-04: 6; 2025-12-05: 6; 2025-12-06: 6; 2025-12-07: 6; 2025-12-08: 6
Week 6 | Tests / QA | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Tests (use cases, DTO) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-12-02 | 7 | 2025-12-02: 3; 2025-12-03: 3; 2025-12-04: 3; 2025-12-05: 3; 2025-12-06: 3; 2025-12-07: 3; 2025-12-08: 3
Week 6 | Support | Backend | Backend | Création endpoints Support | Bruno & Issakha | 0% | 2025-12-02 | 7 | 2025-12-02: 4; 2025-12-03: 4; 2025-12-04: 4; 2025-12-05: 4; 2025-12-06: 4; 2025-12-07: 4; 2025-12-08: 4
Week 7 - 8 | Intégration / Livraison | UI | UI Mobile | Implémentation Intégration Android/iOS | Nirina & Nicolas | 0% | 2025-12-09 | 6 | 2025-12-09: 2; 2025-12-10: 2; 2025-12-11: 2; 2025-12-12: 2; 2025-12-13: 2; 2025-12-14: 2
Week 7 - 8 | Intégration / Livraison | UI | UI Web/Desktop | Implémentation Intégration Web/Desktop | Arifcan & Omar | 0% | 2025-12-09 | 6 | 2025-12-09: 6; 2025-12-10: 6; 2025-12-11: 6; 2025-12-12: 6; 2025-12-13: 6; 2025-12-14: 6
Week 7 - 8 | Intégration / Livraison | Core Shared (KMP) | KMP | Développement logique Intégration (use cases, DTO) | Issakha & Bruno | 0% | 2025-12-09 | 6 | 2025-12-09: 3; 2025-12-10: 3; 2025-12-11: 3; 2025-12-12: 3; 2025-12-13: 3; 2025-12-14: 3
Week 7 - 8 | Intégration / Livraison | Backend | Backend | Création endpoints Intégration | Bruno & Issakha | 0% | 2025-12-09 | 6 | 2025-12-09: 4; 2025-12-10: 4; 2025-12-11: 4; 2025-12-12: 4; 2025-12-13: 4; 2025-12-14: 4
Week 7 - 8 | Tests / QA | QA & Delivery | QA & Delivery | Tests finaux, intégration et livraison | Tous | 0% | 2025-12-09 | 6 | 2025-12-09: 5; 2025-12-10: 5; 2025-12-11: 5; 2025-12-12: 5; 2025-12-13: 5; 2025-12-14: 5

## Suivi dépendance
Semaine | UI | KMP | Backend | Catégorie Gantt | Fonctionnalités associées | Pôle principal | Type de test | Pôle concerné | Quand (dans le Gantt) | Objectif
20–29 oct | Auth | Dashboard | Calendrier | Auth | Côté prof/étudiant/admin (rôles et permissions) | Backend + KMP | Tests unitaires Backend | Backend (Bruno, Issakha) | En continu (chaque semaine après la dev principale) | Vérifier les endpoints (Auth, Calendrier, Notes, Notifications, etc.)
30 oct – 7 nov | Dashboard | Calendrier | Notes | Dashboard | Cours, liste profs, liste étudiants, tracking points | UI + KMP | Tests unitaires Core (KMP) | KMP (Bruno, Issakha) | Après la fin d’un use case (souvent la semaine suivante du dev UI correspondant) | Valider DTO, use cases, logique offline
8 – 17 nov | Calendrier | Notes | Notifications | Calendrier | Horaire, deadlines, onglet ECAM, programme des cours | UI + Backend | Tests UI fonctionnels | UI (Nirina, Nicolas, Arifcan, Omar) | Chaque fin de tâche UI (ex : fin d’écran Login ou Calendrier) | Vérifier que les écrans fonctionnent avec les données réelles du KMP
18 – 24 nov | Notes | Notifications | Paramètres | Notes | Relevé des notes, suivi points | Backend + KMP | Tests d’intégration multi-pôles | Tous | Du 1er au 8 décembre 2025 (phase “Intégration & QA”) | Vérifier les flux complets entre Backend ↔ KMP ↔ UI
25 nov – 1 déc | Notifications | Paramètres | Tests | Ressources / Notifications | Ressources étudiantes, upload fichiers, annonces | Backend + UI | Tests utilisateurs (acceptance) | Chef de projet + UI | Du 8 au 15 décembre (phase “Livraison”) | Validation finale du produit, bugfixes mineurs, préparation de la démo
2 – 8 déc | Paramètres | Tests | Support | Paramètres | Préférences utilisateur, sécurité, logs | Backend + UI
9 – 15 déc | Intégration | Intégration | Intégration | Support | Maintenance, gestion erreurs API, logs, assistance technique | Backend
|  |  |  | Tests / QA | Tests unitaires, intégration, support avant livraison | Backend + KMP + UI
|  |  |  | Intégration / Livraison | QA, build final, démo, livraison | Tous

## Membre
First name | Last name
Nirina | Crépin | Nirina Crépin
Issakha | Yaya Libis | Issakha Yaya Libis
Bruno | Masureel | Bruno Masureel
Nicolas | Schell | Nicolas Schell
Arifcan | Yildirim | Arifcan Yildirim
Omar | Chokayri | Omar Chokayri

## Pole
Pôle | Rôle typique | Profil qui s'en occupe
Chef de projet / Scrum master | propose le scope réaliste pour la 1er réunion, tient le Gantt + board Github, anime les points toutes les 2 semaines | Nirina
Backend (Ktor) | Modéliser la DB, créer les endpoints (auth, calendrier, cours, notes ...), gérer la sécurité de base, déploiement local | Bruno | Issakha
Core Shared (KMP) | Gérer les modèles communs (DTO, use cases), client HTTP (Ktor client), gestion offline (cache, prefs), tests unitaires | Issakha | Bruno
UI & intégration Andoid/iOS | Ecrans compose (login, calendrier, devoirs, notes ...), appeler la couche shared, accessibilité (taille texte, contrastes) | Nirina | Nicolas
UI Web/Desktop | Adapter l'UI compose web & Desktop, vérifier les perfs | Arifcan | Omar

## Idée
Idée | Classement | Explication
Cours | 1 | Ressources | Rajouter excel sur Github
Coté prof/Etudiant/Admin | 1 | Table "user" de la base de données , affichage selon le type d'utilisateur,...
Mettre ressources (folder, files, …) | 1 | Bonus : Poussé submission + Mail prof
Liste prof | 1 | Pour permettre aux professeurs de voir leurs étudiants
Liste étudiant pour le prof | 1 | Permettre à l'étudiant de voir ses profs pour chaque cours
Horaire | 1 | Poussé - Mail dés que changement ou ajout horaire
Programmes des cours | 1
Deadline calendrier | 2 | Page de garde (POP UP), code couleur,
Ressources étudiantes | 2 | Discord, Drive, …
Tracking point | 2
Onglet ECAM horaire | 2 | Lié au calendrier (vacances, examen, ..)
Relévé des notes | 2 | Avec validation, tu peux voir tes notes durant l'année (évaluation continue, examen, projets...)
Sondage | 2
Gestionnaire des notes | 3 | Notes lié au PAE
Onglets events | 3 | Avec newsletters et lien avec calendrier, et peret de savoi nombre d'attendant pour le prof
Map campus/université/locaux | 4
Gestion des locaux (prof) | 4
Réservation locaux | 4
Savoir où les profs sont | 4
Forum probleme locaux | 5